FlELevel

东莞市发展和改革局文件

东发改〔FlFileYear〕FlFileSerial号

FlSubject

各镇人民政府（街道办事处），市府直属各单位，各收费单位：

《东莞市2014年度收费综合年审工作方案》业经市人民政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

东莞市发展和改革局

2026年7月30日

───────────────────────────────

东莞市发展和改革局办公室         FlPrintTime

───────────────────────────────

东莞市2014年度收费综合年审工作方案

根据《广东省行政事业性收费管理条例》、《广东省经营服务性收费管理规定》和《东莞市收费管理规定》等要求，市发改局、财政局、审计局、监察局、国税局、地税局联合组成全市收费综合年审办公室（下称市年审办），开展2014年度全市收费综合年审工作。为使此项工作有序进行，制定本方案。

一、目的意义

贯彻落实国家、省有关收费政策规定，规范收费单位各项收费行为，掌握收费及收支情况。

二、年审的范围

全市所有行政事业性收费（含普通公路车辆通行费）、纳入政府定价或政府指导价管理的教育收费和经营服务性收费、镇村涉企协议收费的执收单位。2014年7月1日后首次收费的单位暂不列入本次年审范围。本次年审主要审验2014年度收费执行情况，如有重大违规问题的可追溯至上年度。

三、年审的内容

（一）是否按规定的项目和标准实施收费；

（二）是否落实国家、省、市有关停征、免征、取消及收费优惠政策；

（三）是否按规定使用和管理收费资金，重点检查行政事业性收费资金是否执行“收支两条线”管理；

（四）是否按规定规范使用收费票据；

（五）是否落实收费公示制度，重点检查收费项目和标准发生变化时是否及时更新；

（六）是否及时整改上年度年审以及涉企收费专项检查中发现的问题。

四、年审步骤及时间安排

全市收费综合年审工作从2015年4月28日开始，2015年6月底结束。具体步骤分为动员自查、集中审查和处理、总结三个阶段。

（一）动员自查阶段（2015年4月28日-2015年5月5日）

1.各收费部门和单位对照年审内容进行动员、自查，如实提供以下材料（此次年审期间无需提交《收费许可证》原件，因事项变更需要换领《收费许可证》的，按变更流程办理），交所属市主管部门或镇街经信局（经贸办、统计办）：

（1）2014年度收费政策执行情况自查报告1份；

（2）收费票据或缴款通知书（已开具的存根联）复印件，每个收费项目1份；

（3）《收费单位2014年度收费情况年审表》。

2.各业务主管部门或镇街经信（经贸、统计）部门对下属（辖区内）单位的收费情况及提供材料情况进行初审，在《年审表》签署意见并加盖公章，于2015年5月10日前将年审资料报送至市年审办（市直收费单位可采用纸质报送或扫描后通过OA发送至“发展和改革局收费管理科”或“发展和改局局价格管理科”邮箱）。各中心镇（园区）经信部门对辖区内的属于下放事项的收费项目执行收费情况直接进行年审，并将年审单位名单和年审结果报送市年审办，《年审表》无需上交市年审办。

（二）集中审查和处理阶段（2015年5月11日-2015年6月10日）

市年审办要对照执收单位报送的年审资料，按收费综合年审的要求和内容逐项进行集中审查。在审查中发现问题的，及时排查核实，提出初步处理意见；对确认存在违反政策规定的执收单位，移交相关职能部门处理。

（三）总结阶段（2015年6月11日-2015年6月30日）

由年审办召集成员单位对2014年度年审情况及处理情况进行总结。

五、年审要求

（一）健全组织机构。市发改局、财政局、审计局、监察局、国税局、地税局等单位组成全市收费综合年审办公室，办公室设在市发改局收费管理科和价格管理科（联系电话：22830673、22830672），负责收费综合年审工作的组织实施。各镇街、各有关单位要相应成立年审工作小组，具体落实年审工作，年审工作中遇有疑问，及时向市年审办反映。

（二）加强协调配合。市发改局、财政局、审计局、监察局、国税局、地税局要各司其职、密切配合、形成合力，确促按照年审方案规定的进度和要求完成各项工作；各业务主管部门要负责对系统内收费行为进行监督；各镇街经信（经贸、统计）、财政、审计、监察部门要配合市年审办，督促辖区内相关收费单位按要求开展年审工作；各执收单位要提高对收费年审工作的认识，指定专人负责，明确任务，落实责任，及时、准确提供所需的资料。

（三）确保工作实效。各年审人员要按照年审内容和要求，严格审核年审资料，层层把关，做到不留死角。对年审中发现苗头的，要及时排查核实；发现存在不按规定收费的，要及时转有关单位处理。

附件：1. 2014年度年审资料报送方法分类表

2. 收费单位2014年度收费情况年审表

附件1

2014年度年审资料报送方法分类表

一、统一由业务主管部门向市年审办报送年审资料的收费单位

1.市民政局（婚姻登记管理中心、殡仪馆）

2.市国土局（含地矿局、土地交易中心、各国土分局）

3.市口岸局（含各货柜车检查场、货物查验装卸服务单位）

4.市外事侨务局

5.市公安局（含收容教育所）

6.市司法局（由律师协会通知各律师事务所）

7.东莞公证处、东部公证处、南华公证处

8.法院（含中级法院、第一、二、三法院）

9.市公安局交通警察支队

10.市财政局（含下属单位）

11.市政府采购中心

12.市工商局（含各分局）

13.市新莞人管理局（含各新莞人服务管理中心）

14.中共东莞市委党校

15.市贸促会

16.市人力资源局（含市考试中心、职业技能鉴定中心、技工学校）

17.市社会保障局（含劳动能力鉴定委员会）

18.市统计局

19.市发改局

20.市卫生和计划生育局（市医鉴办、含各市属医院、市卫生监督所、市疾病预防控制中心、市卫生学校）

21.市教育局（含各市属学校、人事科、招生办、成教办、语言文字工作委员会、实验幼儿园）

22.市城乡规划局（新兰德城市规划技术服务中心）

23.市环保局（含环境保护监理所、环境保护监测站）

24.市房地产管理局（含房地产交易所）

25.市人防办

26.市质量技术监督局（含质检中心、计量科学研究院东莞分院、特种设备检测院东莞分院、质量技术监督标准与编码所、技术服务中心）

27.市安全生产监督管理局

28.市交通运输局（含港航管理局、道路运输管理局、交通职业技术培训学校、交通工程质量监督站、市地方公路管理总站、交业质检中心）

29.市公路局

30.市城市综合管理局

31.东莞海事局

32.市食品药品监督管理局

33.市松山湖科技产业园管委会（含辖区内各有关收费单位）

34.虎门港管委会（含辖区内各有关收费单位）

35.农业局（含动物卫生监督所、农业机械安全监督管理所、农业技术推广管理办公室

36. 市林业局（含绿化委、森林病虫害防治检疫站、大岭山森林公园）

37.市水务局（含下属单位）

38.市海洋与渔业局

39.市商务局（含相关报关组）

40.市气象局（含防雷所）

41.市文化广电新闻出版局（含可园博物馆）

42.大、中专院校（东莞理工学院、城市学院、东莞职院、广东医学院东莞校区、其他中职学校）

43.市机关事务局（市机关第一幼儿园）、

44.市妇联（市机关第二幼儿园）、

45.其他教育机构（市外经贸幼儿园、市财贸幼儿园、市东华教育集团、市光正教育集团）

46.东莞广电网络传媒发展服务公司（含各镇公公司）

47.东莞科学技术博物馆

48.东莞出入境检验检疫局（含广东浦检）

49.海关（黄埔海关驻东莞、太平、常平、长安、凤岗、沙田、新沙办事处）

50.市公路桥梁收费所

51.市邮政局（含邮政局储汇分局、邮政代办所）

52.虎门宏业货柜码头有限公司

53.市产权交易中心

54.市建筑业协会

55.市建设工程交易中心（含建设工程检测中心）

56.各税务师事务所

57.各会计师事务所

二、统一由所属镇街经信部门向市年审办报送年审资料的收费单位

1.社会事务办（含公墓服务收费）

2.公安分局（含派出所、保安服务公司）

3.乡镇法律服务所

4.财政分局（含一个窗口收费处）

5.教育机构（含职业中学、技工、中小学校、幼儿园）

6.医院

7.城建办（含房地产交易所、房地产管理所）

8.规划管理所

9.计生办

10.畜牧兽医站

11.水管所（水利所）

12.人力资源分局（就业服务中心、职业介绍服务部）

13.环保分局

14.白蚁防治有限公司

15.游览参观点

16.机动车停放保管经营企业

17.招投标代理服务公司、工程监理公司、工程造价咨询公司、施工图技术审查公司

18.公用事业服务中心（含自来水公司代收的污水处理费、村委会代收的清洁卫生与垃圾处理费）

19.生猪机械化屠宰场

20.汽车客运站场

21船舶垃圾清运企业（市沛洁船舶清洁服务有限公司、市汇骅港口服务有限公司）

22.机动车安全性能（尾气）检测企业

23.液化石油气、天然气钢瓶测检站

附件2                                                          主管部门（镇街、园区）：（盖章确认）

收费单位2014年度收费情况年审表

填报单位（盖章）：                                                                             填报日期：

| 收 费 项 目 | 计算单位 | 收费标准（元） | 批准文号 | 2014年收费收入（万元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 收入金额 | 上缴金额 |  |  |
|  |  |  |  |  | 国家 | 省 | 市 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

单位负责人：                财务负责人：                 经办人：                    联系电话：

说明：①“收支两条线”：收费收入全额上缴各级财政专户的填“是”，否则填“否”；②“上缴金额”指收费收入缴入哪一级财政专户的具体金额；③教育类机构（含公办、社会力量办）的学（杂）费、住宿费、服务性收费、代收费，分项目填列；④表页不够可自行增加，表格内容可视各单位实际适当修改。